## EDT
| Actividad Secundaria | Actividad Específica | Entregable | Entregable Final
1. Realizar análisis del proceso educativo | 1.1 Analizar gestión de proyecto | 1.1.1 Definir dinámica de reuniones | Acta | Documento
|  | 1.1.2 Analizar dinámica de reuniones posterior a la finalización del proyecto | Texto
|  | 1.1.3 Crear sistema de bitácoras | Google forum conectado a sheets para registro de información
|  | 1.1.4 Analizar bitácoras | Número
|  | 1.1.5 Definir pasos a seguir para resolver problemáticas | Listado
|  | 1.1.6 Retroalimentar los avances | Acta
|  | 1.1.7 Interacción con docentes | N/A
| 1.2 Analizar trabajo colaborativo | 1.2.1 Definir roles de los participantes | Acta | Documento
|  | 1.2.2 Tomar fotos del trabajo en equipo | Fotos
|  | 1.2.3 Comunicarse por WhatsApp | ZIP
|  | 1.2.4 Analizar colaboración con el equipo | Texto
|  | 1.2.5 Analizar colaboración con los docentes | Texto
| 1.3 Analizar proceso de aprendizaje | 1.3.1 Analizar correspondencia entre actividades y resultados | Texto | Documento
|  | 1.3.2 Identificar logros | Listado
|  | 1.3.3 Identificar dificultades | Listado
|  | 1.3.4 Analizar efectividad del proceso de aprendizaje | Texto
| 1.4 Dar recomendaciones | 1.4.1 Dar recomendaciones sobre PBL | Listado | Documento
2. Gestionar la producción y automatización | 2.1 Analizar la simulación de la planta | 2.1.1 Definir las posibles fallas | Listado | Documento
|  | 2.1.1.1 Definir frecuencia de las fallas | Número
|  | 2.1.1.2 Definir el impacto de las fallas | Número
|  | 2.1.2 Definir parámetros de calidad | Listado | Documento
|  | 2.1.3 Definir protocolo de mantenimiento | Algoritmo
|  | 2.1.4 Definir protocolo de setup | Algoritmo
|  | 2.1.5 Calcular indicadores | Número | UI
|  | 2.1.5.1 Estimar producción | Número
|  | 2.1.5.2 Determinar OEE | Número
|  | 2.1.5.3 Calcular KPIs | Número
|  | 2.1.5.4 Balance de líneas | Documento | Documento
| 2.2 Diseñar la planta antes de automatizar | 2.2.1 Diagramas VSM-PRE | VSM | Documento
2.2.2 Diagramas VSM-POS
2.2.3 Aplicación de estrategias
| 2.3 Automatizar la planta | 2.3.1 Selección de tecnologías de automatización | Documento de selección | Video y Simulación
|  | 2.3.2 Implementación de sensores y actuadores | Informe de instalación e integración
|  | 2.3.3 Programación del sistema automatizado | Código o esquema del programa
|  | 2.3.4 Verificación del sistema automatizado | Reporte de pruebas y verificación del sistema
|  | 2.3.5 Capacitación de personal | Material de capacitación
| 2.4 Desarrollar sistema MES | 2.4.1 Base de datos | Esquema de la base de datos | Sistema MES
|  | 2.4.2 API | Código funcional de la API
|  | 2.4.3 Autenticación | Informe técnico sobre la seguridad
|  | 2.4.4 AWS | Reporte técnico sobre los servicios AWS
3. Implementar la Industria 4.0 en la automatización del proyecto | 3.1 Realizar diagramas de instrumentación | 3.1.1 Seleccionar tipo de instrumentos a usar | Listado | Diagrama P&ID
|  | 3.1.2 Definir ubicación de los instrumentos | Gráfico
|  | 3.1.3 Definir flujo de información entre instrumentos | Gráfico
|  | 3.1.4 Realizar diagrama | Gráfico
| 3.2 Diseñar arquitectura de control y comunicaciones | 3.2.1 Definir equipos necesarios para el proyecto | Listado | Documento
|  | 3.2.2 Establecer arquitectura entre los distintos equipos | Gráfico | Gráfico de arquitecturas de comunicaciones
|  | 3.2.3 Identificar protocolos de comunicación entre los distintos equipos | Listado | Documento
|  | 3.2.4 Establecer red de comunicación entre los equipos | Pruebas | Video
|  | 3.2.5 Realizar pruebas de la red de comunicación | Pruebas
|  | 3.2.6 Determinar la relación con otros niveles de la pirámide de automatización | Texto | Documento
| 3.3 Digitalizar líneas de producción | 3.3.1 Definir líneas de producción pre y post | Texto / grafico | Documento
|  | 3.3.2 Modelar gemelo digital de la planta | Simulacion | Simulacion
|  | 3.3.3 Implementar IIoT para complementar gemelo digital | Pruebas | Video
4. Planear el proyecto | 4.1 Realizar EDT del proyecto | 4.1.1 Establecer entregables | Excel | Hoja de calculo
|  | 4.1.2 Desglosar entregables en distintas actividades | Excel
|  | 4.1.3 Definir responsables para las actividades | Excel
|  | 4.1.4 Establecer un entregable para cada actividad | Excel
| 4.2 Realizar cronograma del proyecto | 4.2.1 Definir tiempos para las actividades mencionadas en el EDT | Excel | Hoja de calculo
|  | 4.2.2 Presentar de forma grafica la informacion | Excel
5. Evaluar el proyecto económicamente | 5.1 Determinar viabilidad económica del proyecto | 5.1.1 Definir los equipos que se deben comprar | Excel | Hoja de calculo
5.1.2 Determinar el costo de los equipos y su transporte hasta el lugar del proyecto
5.1.3 Definir cantidad de tiempo trabajado por cada integrante del equipo y asignarle un valor
5.1.4 Realizar diagrama de flujo de caja
5.1.5 Calcular indicadores de desempeño economico (TIR, VPN, Payback, ROI, FOB)
5.1.6 Establecer AIU
5.1.7 Consolidar presupuesto global del proyecto
| 5.2 Presentar oferta al cliente | 5.2.1 Crear oferta comercial para el cliente | Texto | Documento
6. Celda de manufactura robotizada | 6.1 Análisis robot | 6.1.1 Justificación robotización | Texto | Video y Simulación de la Celda de Manufactura Robotizada
|  | 6.1.2 Selección de robot | Simulación
|  | 6.1.3 Valor agregado del robot | Texto
|  | 6.1.4 Evaluación económica de la robotización | Análisis Presupuestal
|  | 6.1.5 Impacto ambiental | Texto
| 6.2 Diseño celda robotizada | 6.2.1 Selección del espacio | Simulación
|  | 6.2.2 Layout inicial | Simulación
|  | 6.2.3 Flujo de producto | Diagrama de Flujo
|  | 6.2.4 Interacción con personal | Simulación
|  | 6.2.5 Seguridad funcional | Simulación
|  | 6.2.5.1 Selección de elementos de seguridad | Listado
|  | 6.2.6 Agarre del robot | Simulación
|  | 6.2.6.1 Selección o diseño del Gripper | Modelado
|  | 6.2.7 Ergonomía en el diseño | Texto
| 6.3 Modelado robot | 6.3.1 Programación robot | Texto
|  | 6.3.2 Simulación RobotStudio | Simulación
|  | 6.3.3 Video simulación | Video
|  | 6.3.4 Validación en entorno físico | Texto
| 6.4 Análisis riesgos | 6.4.1 Identificación peligros | Listado
|  | 6.4.2 Gestión del riesgo | Texto
|  | 6.4.3 Análisis inicial de riesgos | Listado
|  | 6.4.4 Mitigación del riesgo | Texto
|  | 6.4.4.1 Implementación de plan de contingencias | Texto
|  | 6.4.5 Evaluación del riesgo | Texto
7. Digital Factory | 7.1 Construir prototipo inicial de la fábrica en Siemens NX | 7.1.1 Aprender a utilizar Siemens NX | Registro en bitacoras
|  | 7.1.2 Modelar una planta inicial en Siemens NX | Archivos modelos CAD | Proyecto NX
|  | 7.1.2.1 Configurar la secuencia en la planta | Diagrama de secuencia
| 7.2 Integrar gemelo digital con otros sistemas | 7.2.1 Programar la lógica de funcionamiento de la planta | Script de programación
|  | 7.2.2 Integrar sensores virtuales | Documentación y simulación
|  | 7.2.3 Integrar actuadores virtuales | Documentación y simulación
|  | 7.2.4 Integrar sistema MES y SCADA | Documentación y simulación
| 7.3 Probar funcionamiento del gemelo digital | 7.3.1 Probar simulación | Pruebas de simulación
|  | 7.3.2 Corregir errores de simulación | Informe de problemas y soluciones
|  | 7.3.3 Realizar video de la simulación | Video | Video simulación NX
8. Controladores industriales (PLC) | 8.1 Diseñar lógica de programación del sistema completo | 8.1.1 Desglose del problema | Documento análisis del problema y requisitos | Programción funcional
|  | 8.1.2 Operación | Informe
|  | 8.1.3 Etapas | Diagrama etapas de proceso
|  | 8.1.4 Transiciones | Diagrama de transiciones
|  | 8.1.5 Modos | Descripción modos de operación
| 8.2 Programar la lógica del sistema | 8.2.1 Grafcet | Diagrama GRAFCET
|  | 8.2.2 Ladder | Código Ladder
9. Desarrollar el sistema SCADA del proyecto | 9.1 Diseñar la interfaz HMI | 9.1.1 Diseño de la interfaz de usuario en Ignition | UI | UI funcional
|  | 9.1.2 Disposición de los elementos gráficos del SCADA | UI
|  | 9.1.3 Asignación de las variables a controlar y supervisar desde el SCADA | Listado
| 9.2 Incorporar la interfaz en el sistema | 9.2.1 Conexión del SCADA con la base de datos en AWS | Foto
|  | 9.2.2 Ejecuión en local de pruebas de funcionamiento del SCADA en variables de control y supervisión | Video de simulación
| 9.3 Mejorar la interfaz | 9.3.1 Definición de elementos de alto desempeño | Listado
|  | 9.3.2 Definición de variables clave de producción | Listado

## Entregables
Entregables | Item | Detalle
Proceso de aprendizaje | Gestión de proyecto | Dinamica reuniones
Manejo de tiempos y recursos
Discusiones y verificacion de avance
Interaccion con docentes
| Trabajo colaborativo | Roles de los participantes
Evidencias de trabajo en equipo
Análisis colaboración con equipo y docentes
| Proceso de aprendizaje | Correspondencia actividades - resultados
Logros y dificultades
Efectividad del proceso de aprendizaje
| Recomendaciones | PBL
Producto de ingeniería | Memorias de cálculo
Procedimientos de selección
Algoritmos
Planos
Videos de simulaciones
Figuras y similares
Video final
Gestión de Producción y Automatización | Análisis simulación planta | Aspecto fallas equipos
Disponibilidad
Calidad
Setup
Balance de líneas
Colas
Determinación OEE
Etc
| Pre-automatización | Diagramas VSM pre
Diagramas VSM pos
Aplicación de estrategias
Propuesta MES
Industria 4.0 en la Automatización | Diagramas instrumentación
Arquitectura de control
| Comunicaciones | Identificación de protocolos
Canales
Niveles de la pirámide dónde se usan
| Tecnologías 4.0 | Planteamiento
Finalidad
Impacto
Gemelo digital
Uso IIot
Relación con transformación digital
Planeación del Proyecto | Cronograma
EDT
Evaluación Económica de Proyectos | Análisis financiero | Presupuesto
Costos
Flujo de caja
| Indicadores económicos | VPN
TIR
Payback
ROI
FOB
AIU
Oferta comercial amigable
Celda de Manufactura Robotizada | Análisis robot | Justificación robotización
Valor agregado del robot
| Diseño celda robotizada | Relación con el espacio
Flujo de producto
Interacción con personal
Seguridad funcional
Agarre del robot
| Modelado robot | Programación robot
Simulación RobotStudio
Video simulación
| Análisis riesgos | Identificación peligros
Gestión del riesgo
Análisis inicial de riesgos
Mitigación del riesgo
Evaluación del riesgo
Digital Factory | Prototipo siemens NX | Modelamiento
Configuración de secuencia
Lógica de funcionamiento
Integración sensores virtuales
Integración actuadores virtuales
Video simulación
Controladores industriales (PLC) | Programación | Desgloce del problema
Operación
Etapas
Transiciones
Modos
Grafcet
Ladder
SCADA | Interfaz HMI | Desarrollo
Validación
Elementos de alto desempeño
Variables clave de producción