## Hoja 1
Actividad | Responsable | 28-oct | 4-nov | 11-nov | 18-nov | 25-nov | 2-dic | 9-dic | 16-dic | 23-dic | 30-dic | 6-ene | 13-ene | 20-ene | 27-ene | 3-feb | 10-feb | 17-feb | 24-feb | 3-mar
1.1 Gestionar proyecto | Felipe | .
1.2 Organizar equipo y responsabilidades | Felipe
1.3 Analizar resultados del equipo | Felipe
1.4 Analizar curso | Felipe
2.1 Definir parámetros de la planta | Sara
2.2 Diseñar planta pre-automatización | Juan
2.3 Automatizar la planta | Juan
2.4 Desarrollar sistema MES | Felipe
3.1 Diagramar la instrumentación | Manuel
3.2 Diseñar arquitectura de la planta | Felipe
3.3 Contruir el gemelo digital | Juan
4.1 Planear actividades | Manuel
4.2 Organizar actividades y tiempos | Felipe
5.1 Calcular viabilidad económica | Felipe
5.2 Crear oferta comercial | Felipe
6.1 Analizar robotización | Manuel
6.2 Diseñar celda robotizada | Manuel
6.3 Modelar celda robotizada | Manuel
6.4 Mitigar riesgos de la celda | Manuel
7.1 Construir gemelo digital en NX | Juan
7.2 Integrar gemelo digital con otros sistemas | Juan
7.3 Probar funcionamiento del gemelo digital | Sara
8.1 Diseñar lógica de programación | Felipe
8.2 Realizar el programa en Ladder | Felipe
9.1 Diseñar interfaz HMI para sistema SCADA | Sara
9.2 Incorporar interfaz en el sistema | Sara
9.3 Mejorar interfaz | Sara
Crear página web | Felipe
Definir marca | Sara
Documentar trabajo | Felipe
Elegir juguetes | Sara
Modelar juguetes | Manuel